## Аркуш1
План роботи учасників проекту STEM на Дніпрі на 2018 рік
Місяць | Важливі дати | Конференції | Семінари | Тренінги | Майстер-класи | Вебінари | Конкурси | Наради | Виставки | Консультації | Соціологічні дослідження | Публікації | Інформаційна підтримка | Спільні заходи - на базі STEM- амбасад
січень |  |  |  | Участь у роботі зимової та літньої Національної STEM-школи 2019 |  |  | Проведення Міжрегіонального етапу Всеукраїнського змагання з робототехніки «Роботрафік -2019» спільно з ДОЦНТТ та ІТУМ | Звіт учасників експерименту на експертній раді при департаменті освіти і науки |  | Прийом документації ІІІ етапу |  | Розробка авторської програми “STEM-лаб” та апробація її на закладах області (січень-вересень) | Оновлення сторінки порталу, сторінок сайтів експериментальних закладів
лютий | День жінок та дівчат у науці 11.02 | Круглий стіл Кар'єрний супровід молоді у контексті STEM-освіти |  | Тренінг 1 на базі КЗВО "ДАНО" ДОР" Управління проектами в системі STEM-освіті 05.02, 07.02 |  | КЗВО "ДАНО" ДОР" щодо планування роботи на ІІ етапі | 1. Конкурс на кращу розробку STEM-уроку підсумки, 21.02 Школа 31 Дніпро 2. Конкурс на кращу STEM-прикрасу (лютий-травень) |  |  |  | Соціологічне дослідження ставлення учнів 11 класів експериментальних закладів до STEM-предметів та STEM-професій |  | Розробка сайту
березень |  |  | Науково-практичний семінар з обміну досвідом на базі експериментального закладу «Нікопольська загальноосвітня школа №23» за темою «Трансформація освітнього середовища в умовах розвитку STEM-освіти: проблеми та шляхи їх вирішення» | [5 empty] | Сучасні заклади освіти |  | Здійснення моніторингу розвитку STEM-компетентностей субєктів навчально-виховногопроцесу, залучення до участі в дослідно-експериментальній роботі
квітень | Тиждень STEM-освіти.STEM-весна. |  | Регіональний Фестиваль “STEM на Дніпрі” | Тренінг2 на базі КЗВО "ДАНО" ДОР" Квест як форма впровадження STEM-освіти 15.04, 16.04 |  | КЗВО "ДАНО" ДОР" щодо організації та проведення тижня STEM-освіти. STEM-весна
травень |  |  |  | Тренінг3 на базі КЗВО "ДАНО" ДОР" Кар'єрний супровід молоді у контексті STEM-освіти 27.05, 28.05 |  |  |  | нарада керівників за результатами навчального року
червень |  |  |  | Участь у роботі зимової та літньої Національної STEM-школи 2019
липень
серпень | [11 empty] | Розробка методичних рекомендацій
вересень | [6 empty] | Конкурс учнівських відео «Чому я обираю STEM?” (вересень-квітень) |  | Техно-фест |  |  | Підготовка наукових публікацій до Всеукраїнських публікацій
жовтень |  | "Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти" - ІІІ Всеукраїнська конференція |  | Тренінг4 на базі КЗВО "ДАНО" ДОР" 07.10, 08.10 |  |  |  |  | Інноватика в освіті
листопад | 10 листопада - день науки |  | Семінар на базі Покровського НВК
грудень |  |  |  | Тренінг5 на базі КЗВО "ДАНО" ДОР" 09.12, 10.12 |  |  |  | нарада керівників за результатами ІІІ етапу експерименту
Коментарі